**项目实施管理规范概述**

由于阿道夫大法师

\*\*

公司相关软件与

\*\*

等相关硬件集成，用户购买相关产品之后，不能立

即使用，需要公司技术人员进行软硬件集成、系统调试、功能实现、人员培训、

设备安装、软件上线、后期维护等一系列的工作。项目是否成功，用户体验是否

成功，

是否提高了用户的工作效率和能力水平，

不仅取决于产品本身的质量，

软

件项目实施的质量效果也对后期用户应用的情况起到非常重要的影响。

项目实施

管理规范主要包括项目启动阶段、需求调研确认阶段、软件功能实现确认阶段、

数据初始化阶段、系统培训阶段、系统安装测试及试运行阶段、总体验收阶段、

系统交接阶段等八个阶段工作内容，

每个阶段有不同的工作事项，

彼此承上启下。

此阶段处于整个项目实施工作的最前期，由成立项目组、前期调研、编制总

体项目计划、启动会四个阶段组成。

 2. 项目实施管理规范说明

2.1. 项目启动阶段

公司在合同签定后，

指定项目经理，

成立项目组，

授权项目组完成项目目标。

公司项目组：进行前期项目调研，与用户共同成立项目实施组织，编制《总

体项目计划》，召开项目启动会

商务经理：配合公司项目组，将积累的项目和用户信息转交给项目组。将项目组正式介绍给用户，配合项目组建立与用户的联系。

用户：成立项目实施组织，配合前期调研和召开启动会，签署《总体项目计划》和《项目实施协议》。

1、成立项目组

部门经理接到实施申请后，任命项目经理，指定项目目标，由部门经理及项目经理一起指定项目组成员及成员任务，并报总经理签署《项目任务书》。

2、前期调研

项目经理及项目组成员，在商务人员配合下，建立与用户的联系，对合同、用户进行调研。在项目商务谈判中，商务经理积累了大量的信息，项目组首先应收集商务和合同信息，并与商务经理一起识别哪些个体和组织是项目的干系人，确定他们的需求和期望，如何满足和影响这些需求、期望以确保项目能够成功。

3、编制《项目总体计划》

《项目总体计划》是一个文件或文件的集合，随着项目信息不断丰富和变化，会被不断变更，主要介绍项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果。通常包括以下几方面内容：

 项目描述、项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果、职责分配

（包括用户的）；

 沟通管理计划，确定项目干系人对信息和沟通的需要：即什么人何时需

要什么信息以及通过什么方式将信息提供给他们；

 质量管理计划，确定适合于项目的质量标准和如何满足其要求。  未解决事宜和未定的决策

如果有必要，可以包括上述每一个计划，详细程度根据每个具体项目的要求而定。

4、启动会

项目组与用户共同召开的宣布项目实施正式开始的会议。 会程安排如下：

1) 共同组建项目实施组织，明确实施组织的权利和职责； 2) 双方签署《项目实施协议》。

3) 项目组介绍《项目总体计划》和《项目实施协议》，包括以下内容：

 项目目标、主要项目阶段、里程碑、可交付成果、所计划的职责

分配（包括用户的）；

 项目实施中项目管理的必要性和如何进行项目管理；  项目的质量如何控制；

 项目实施中用户的参与和领导的支持的重要作用；

 阶段验收、技术交接和项目结束后如何对用户提供后续服务

2.2. 需求调研确认阶段

此阶段的主要工作是项目实施人员向用户调查用户对系统的需求，包括管理流程调研、功能需求调研、报表要求调研、查询需求调研等，实施人员调研完成后，需编写《用户需求说明书》，并交付用户进行确认，待用户对《用户需求说明书》上所提到的需求确认完毕后，项目实施人员将以此为依据进行软件功能的实现。

如果用户又提出新的需求，实施人员将分析需求的难度及对整个系统的影响程度来确定是否给予实现。

需求调研阶段具体包括如下内容：

1. 进行需求调研准备； 2) 编制《需求调研计划》；

3) 内部评审是否通过《需求调研计划》，项目组、部门经理、商务等人员根据合同要求和项目实际情况对《需求调研计划》草稿进行评审，如评审通过，则在稍后的时间内签署，如评审不通过则重新修改； 4) 用户签署《需求调研计划》，如用户签署《需求调研计划》，则作为以后需求调研工作的指南。否则重新修改；

5) 《需求调研计划》是否有变更，如果计划存在变更，则执行变更控制流程，否则按计划进行后续工作；

6) 编写及发出《需求调研通知》，项目组编写《需求调研通知》，确定进行需求调研的相关事宜，发给用户，为顺利完成需求调研工作做准备；

7) 需求调研，项目组以《需求调研计划》为依据，从业务流程、单据使用、报表内容等方面展开深入和全面的调研，并搜集用户的个性化需求；

8) 需求调研分析根据调研的结果，项目组和公司其他技术人员将进一步进行分析，确定合理、可行的需求，将分析结果形成《用户需求说明书》草稿；

9) 内部评审《用户需求说明书》。项目组、部门经理、公司其他技术人员对《用户需求说明书》草稿进行评审，如评审通过，则在稍后由用户签署，如评审不通过则重新修改，直至内部评审通过。

10) 编写及发出《用户需求说明书确认通知》。项目组编写《用户需求说明书确认通知》，发给用户，确定进行需求确认的相关事宜，告之相关部门及人员安排好工作，准时参与需求确认工作，为顺利完成需求确认工作做准备。

11) 用户确认《需求分析报告》。如果用户确认，并签署了《用户需求说明书》，则需求调研阶段工作结束，进行后续的软件功能实现的工作；如没有确认，则进一步进行调研、分析，直至用户最终确认并签署《需求分析报告》。双方签署了《用户需求说明书》，需求调研工作结束

之后，如果用户提出新的需求或是变更已有的需求，则执行需求新增及变更流程。

2.3. 软件功能实现确认阶段

此阶段的主要工作是项目实施人员根据需求调研阶段确认的《用户需求说明书》中的用户需求内容进行具体软件功能的实现工作。在软件功能实现的过程中，项目实施人员将记录软件实现的详细过程。便于公司售后服务之用。每一个实施技术人员必须严格按照要求记录、存档。按照调研要求的所有功能实现完毕后，项目实施人员将编制《软件功能确认表》，将定制好软件功能待用户确认，用户根据《软件功能确认表》上的功能逐一确定软件功能是否达到要求，对不满足要求的功能，项目实施人员将会记录下来并进行功能修改，直到满足用于要求。

2.4. 数据初始化阶段

此阶段的主要工作是项目实施人员指导用户进行系统标准化资料的准备工作，并对用户进行初装资料的软件操作培训，以便用户能够及时的将标准资料录入系统，初装完成后，项目实施人员会对资料初装的情况进行核查，为以后具体业务功能的开展做好基础。

2.5. 系统培训阶段

 系统培训阶段工作是整个项目实施工作中比较重要的工作，用户对软件的操作功能是否熟练将直接影响到后面的软件应用效果，所以项目实施人员和用户双方要对此阶段的工作给予足够的重视。要充分认识培训的重要性和艰巨性。在项目实施之前对用户的相关人员进行系统和规范的产品培训是非常必要的，达到让用户了解软件产品，最终自己能够解决使用中的具体的问题。

此阶段的培训工作中将用户参加产品培训的人员划分为三个层次：决策层、维护层、操作层，对不同层次的用户参加产品培训人员的培训内容分别是：

决策层：领导在实施中的作用与重要性、决策查询。

维护层：系统维护知识、操作方法。 操作层：操作方法。 具体的培训工作流程为：

1) 调研培训信息：在培训开始前3天由用户实施负责人，将参加培训

的部门和人员情况填入《受训人员情况一览表》；

2) 编制培训计划：结合调研结果，与用户实施负责人商议具体培训内

容、时间，场地，人员等。项目组编制《培训计划》；

3) 签署培训计划：用户签署《培训计划》，进一步确认培训安排。  4) 发布培训通知：培训开始前2天，按照签署的《培训计划》，将培

训内容、时间，场地，人员等信息通知用户实施负责人；

5) 搭建培训环境：项目组在培训开始前，将培训环境搭建及检查妥当，

将培训提纲及培训手册准备好；

6) 组织培训：项目组培训负责人与用户实施负责人组织相关人员参加

培训，按培训制度严格考核。由用户将考勤情况填入《培训人员签到表》；

7) 培训总结：公司项目组培训负责人与用户实施负责人一起将出勤情

况及考核情况做出总结，填入《培训总结报告》，及时向相关负责人汇报。

2.6. 系统安装测试及试运行阶段

此阶段的主要工作是在用户真实环境下，对用户网络及硬件设备进行测试，对软件系统进行容量、性能压力等测试。测试及试运行的目的在于确保系统各项功能均能正常使用，并且符合用户签署的《用户需求说明书》中描述的需求，同时把尽可能多的潜在问题在正式运行之前发现并改正；同时目的还在于在正式运行前用户的有关人员能进一步提高操作水平，掌握操作规范。

此阶段的主要工作内容为：

1) 编制计划：与用户实施负责人商议具体测试及试运行时间，地点，

人员等安排，项目组编制《测试及试运行计划》；

2) 签署计划：用户签署《测试及试运行计划》，进一步确认测试及试

运行安排；

3) 发布测试及试运行通知：在测试及试运行开始前2天，按照签署的

《测试及试运行计划》，将时间，地点，人员等信息通知用户实施负责人；

4) 搭建环境及数据准备：在试运行开始前搭建好软件环境、硬件环境、

网络环境、调通线路；检查软件、硬件、网络、线路等各个环节是否有问题；

5) 组织测试及试运行：用户相关各级领导给予全面配合，组织相关人

员进行测试及试运行。

公司项目组负责担当指挥，检查用户人员组织情况并给予指导，跟踪检查如下情况：

 跟踪业务流程执行状况。  跟踪新资料登录环节。  观察操作人员操作表现。  观察系统运行速度及异常表现。  观察关键数据的正确性。

及时纠正错误操作、对于新发生的问题及时与相关人员沟通，确定解决办法。

6) 测试及试运行总结：测试及试运行完成，总结试运行中设备、软件

的运行情况，总结试运行中业务流程和操作环节的情况，以书面总结形式将测试及试运行结果通知相关负责人。

2.7. 总体验收阶段

此阶段是对项目总体的完成情况进行验收。验收分阶段进行，在每一项目阶段结束时，用户对这一阶段的可交付成果进行验收，在测试及试运行结束后，对系统进行总体验收。

需要验收的可交付成果：

2.8. 系统交接阶段

此阶段是项目实施的最后一个阶段，主要工作是公司项目组向用户移交项目，包括产品、项目实施过程中所生成的各种文档，并签署《售后服务协议》，项目将进入售后服务阶段。公司项目组还需要让用户填写《用户满意度调查表》，对公司项目实施人员的整个项目实施情况进行评价，公司将听取用户的意见，再今后的项目实施管理中进行加强和改进。